# АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХ-ОБСКОГОСЕЛЬСОВЕТА

СМОЛЕНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

- 22. 10.2013    №   141                                                                                    п.Верх-Обский                                                                                Об  утверждении порядка разработки,                                                                                            реализации и оценки эффективности                                                                                    муниципальных программ

В соответствии со  статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях совершенствования механизма программно-целевого планирования постановляю:

1. Утвердить прилагаемый порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ

2. Установить, что координацию деятельности по формированию и реализации муниципальных программ осуществляет Администрация Верх-Обского сельсовета

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 года

4. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой.

Глава Администрации  сельсовета                                                                  Г.В.Юрьева

Нормативный правовой акт обнародован на информационном стенде Администрации сельсовета а также на информационных стендах с. Иконниково, с.Катунское, п.Красный Маяк п.Усть-Катунь, п.Нефтебаза, п.Кирпичный, п.Маточный, п.Молочный 23.10.2013

ВЕРНО

Зам.главы Администрации Верх-Обского сельсовета

А.В.Борисова

Утверждено

постановлением  Администрации

Верх-Обского сельсовета

от 22.10.2013 №141

Порядок
разработки, реализации и оценки эффективности

муниципальных программ

1. Общие положения

1.1. Настоящий порядок регламентирует процесс разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных  программ а также контроля за ходом их реализации на территории муниципального образования

1.2. Муниципальная программа муниципального образования (далее –муниципальная программа)- система мероприятий (взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, ресурсам и результатам),направленных на решение приоритетных задач, развитие отраслей хозяйства и реализацию стратегии  социально-экономического развития муниципального образования, требующих согласованного взаимодействия нескольких субъектов бюджетного планирования , реализуемых за счет средств бюджетов всех уровней и иных источников финансировании я

1.3. Муниципальная программа может включать в себя несколько подпрограмм, направленных на решение конкретных  самостоятельных задач в рамках  одной муниципальной программы. Деление подпрограммы осуществляется, исходя из масштабности и сложности решаемых  проблем  и задач. Требования к содержанию и оформлению подпрограммы аналогичны требованиям к содержанию и оформлению муниципальных программ.

1.4. Разработка и реализация муниципальной программы осуществляется органом  местного самоуправления к полномочиям которого относится реализация политики в определенной сфере (далее - "ответственный исполнитель"), совместно с заинтересованными органами местного самоуправления- соисполнителями муниципальной программы (далее - "соисполнители") и (или) участниками муниципальной программы.

1.6. Муниципальная  программа утверждается постановлением Администрации муниципального образования. Внесение изменений в подпрограмму осуществляется путем внесения изменений в муниципальную программу

2. Требования к содержанию муниципальной программы

2.1. Муниципальная  программа имеет следующую структуру:

1) паспорт муниципальной  программы согласно приложению  к настоящему порядку (таблица 1);

2) текстовая часть муниципальной программы, состоит из следующих разделов:

-общая характеристика сферы реализации муниципальной программы; в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития;

-приоритетные направления реализации муниципальной программы, цели и задачи, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов её реализации;

-обобщенная характеристика мероприятий муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы;

-общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы;

-анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы;

-методика оценки эффективности муниципальной программы;

3) приложения к тестовой части муниципальной программы  согласно приложению   к настоящему порядку (таблицы 2-4);

4) подпрограммы муниципальной программы;

2.2. В водной части раздела "Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы" должен содержаться анализ текущего состояния сферы, включая основные показатели уровня развития соответствующей сферы социально-экономического развития.

В данный раздел включается информация:

-основные проблемы в сфере реализации г муниципальной программы;

-прогноз развития сферы реализации муниципальной программы.

2.3 В раздел "Приоритетные направления реализации муниципальной программы, цели и задачи и показатели (индикаторы)  достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы» должны быть сформулированы приоритетные направления реализации муниципальной программы, цели, задачи, конечные результаты реализации муниципальной программы ,сроки и этапы реализации муниципальной программы.

Цели должны соответствовать следующим требованиям:

-конкретность (использование формулировок, не допускающих произвольное или неоднозначное толкование);

-измеримость (достижение цели можно проверить);

-достижимость (цель должна быть достижима в период реализации муниципальной  программы);

-релевантность (соответствие формулировки цели ожидаемым конечным результатам).

Сформулированные задачи должны быть необходимыми и достаточными для достижения целей муниципальной программы.

2.4. Раздел "Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной программы" должен содержать обобщенную информацию о мероприятиях, включенных в перечень мероприятий, и о связи реализации отдельных мероприятий с достижением целей муниципальной программы.(далее- мероприятия)

Наименования мероприятий не могут дублировать наименования целей и задач подпрограмм.

Полный перечень мероприятий г муниципальной программы по подпрограммам приводится по форме согласно приложению  к порядку (таблица 3).

2.5. Раздел "Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы" должен содержать в вводной части аналитическую информацию об объеме расходов федерального, краевого, местного бюджета и внебюджетных источников, направляемых (планируемых) на реализацию муниципальной программы на основании данных года разработки муниципальной программы.

Объемы финансовых ресурсов приводятся в ценах каждого года реализации муниципальной программы с учетом проекта решения о бюджете муниципального образования  на соответствующий период.

Информация об общем объеме финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы, приводится по годам реализации, по подпрограммам, по источникам финансирования, в том числе:

из средств федерального бюджета;

из средств краевого бюджета;

из средств местного  бюджета;

из внебюджетных источников.

Сводная информация об объемах и источниках финансирования муниципальной  программы по годам её реализации приводится по форме согласно приложению  к порядку (таблица 4).

2.6. Раздел "Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы" предусматривает:

1) идентификацию факторов риска по источникам возникновения и характеру влияния на ход и результаты реализации  муниципальной программы;

2) качественную и по возможности количественную оценку факторов рисков;

3) обоснование предложений по мерам управления рисками реализации муниципальной программы.

2.7. В разделе "Методика оценки эффективности муниципальной программы" приводится соответствующая методика

2.8.Раздел "Подпрограммы  муниципальной программы" содержит паспорт (таблица 5 в приложении к настоящему порядку)  и текстовую  часть каждой подпрограммы ,входящую в муниципальную программу.

3. Основание и этапы разработки муниципальной программы

3.1. Разработка муниципальных программ осуществляется на основании перечня муниципальных программ.

Перечень государственных программ формируется  Администрацией Верх-Обского сельсовета

3.2. Перечень муниципальных программ содержит:

1) наименования муниципальных программ;

2) наименования ответственных исполнителей и соисполнителей муниципальных программ и подпрограмм.

3.3. Разработка проекта муниципальной программы производится ответственным исполнителем совместно с соисполнителями.

3.4. Предварительно проект муниципальной программы должен быть согласован всеми соисполнителями. В случае если проект муниципальной программы не согласован соисполнителями, к нему также прилагаются замечания соисполнителей и протоколы согласительных совещаний.

Участники муниципальной программы согласовывают проект муниципальной программы в части, касающейся реализуемых ими мероприятий

3.5. Муниципальные программы, предлагаемые к финансированию начиная с очередного финансового года, а также изменения в ранее утвержденные муниципальные программы подлежат утверждению  постановлением Администрации муниципального образования не позднее чем за 1 месяц до дня внесения проекта решения о бюджете на очередной финансовый год и на плановый период в  Собрание депутатов.

4. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ

4.1. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ в части расходных обязательств муниципального образования осуществляется за счет бюджетных ассигнований местного бюджета (далее - "бюджетные ассигнования"). Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ (подпрограмм) утверждается решением  о бюджете на очередной финансовый год.

4.2. Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением о  бюджете не позднее двух месяцев со дня вступления его в силу.

4.4. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в очередном году  осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими порядок составления проекта решения  о  бюджете и планирование бюджетных ассигнований.

5. Управление и контроль реализации муниципальной программы

5.1. Текущее управление и мониторинг реализации муниципальной программы осуществляет ответственный исполнитель и соисполнители.

5.2. В целях управления и контроля реализации  муниципальной  программы осуществляется:

-текущий мониторинг реализации муниципальной  программы на постоянной основе в течение всего срока реализации муниципальной программы (далее - мониторинг);

-подготовка годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы (далее - годовой отчет);

-подготовка сводного годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы (далее - сводный годовой отчет);

-размещение годового отчета, сводного годового отчета на официальном сайте  муниципального образования  в сети Интернет

5.3. Мониторинг осуществляют ответственный исполнитель, соисполнитель, участники программы

Мониторинг ориентирован на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений  хода реализации муниципальной программы от запланированных параметров, включая  выполнение мероприятий муниципальной программы в течение года.

5.4. Мониторинг реализации муниципальных программ осуществляется ежеквартально. Объектом мониторинга является выполнение мероприятий программы в установленные сроки, сведения о финансировании муниципальной программы на отчетную дату, степень достижения плановых значений индикаторов муниципальной программы.

5.5. Годовой отчет  о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы подготавливается ответственным исполнителем совместно с соисполнителем и направляется в орган местного самоуправления

5.6. Годовой отчет о ходе реализации  муниципальной программы подлежит размещению на официальном сайте Администрации муниципального образования  в сети Интернет.

5.7. По результатам оценки эффективности  муниципальной программы принимается решение об объемах бюджетных ассигнований на ее реализацию на очередной финансовый год или о досрочном прекращении реализации отдельных мероприятий или  муниципальной программы в целом начиная с очередного финансового года.

5.8. Внесение иных изменений в муниципальную программу осуществляется в порядке, предусмотренным для утверждения проектов муниципальных программ .

Приложение 1

к порядку разработки, реализации

и оценки эффективности муниципальных

программ

Таблица 1

Паспорт
муниципальной программы

____ ___________________________________________

(наименование муниципальной программы)

| Ответственный исполнитель программы |  |
| --- | --- |
| Соисполнители программы |  |
| Участники программы |  |
| Подпрограммы программы |  |
| Программно-целевые инструменты программы |  |
| Цели программы |  |
| Задачи программы |  |
| Целевые индикаторы и показатели программы |  |
| Сроки и этапы реализации программы |  |
| Объемы финансирования программы |  |
| Ожидаемые результаты реализации программы |  |

Таблица 2

Сведения
об индикаторах муниципальной программы (показателях подпрограммы) и их значениях

| N п/п | Наименование индикатора (показателя) | Единица измерения | Значение по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий году разработки муниципальной программы (факт) | год разработки муниципальной программы (оценка) | годы реализации муниципальной программы |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1-й год | 2-й год | 3-й год | ... | n-й год |
| Наименование муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 (наименование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 (наименование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 3

Перечень
мероприятий муниципальной программы

| N п/п | Цель, задача, мероприятие | Срок реализации | Участник программы | Сумма расходов, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1-й год | 2-й год | 3-й год | ... |  | n-й год | всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 |
| Подпрограмма 1 (наименование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Цель 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |
| 2 | Задача 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |
| 4 | Мероприятие 1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |
| Подпрограмма N (наименование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 4

Объем
финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы

| Источники и направления расходов | Сумма расходов, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1-й год | ... | n-ый год | всего |
| Всего финансовых затрат |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |
| Из бюджета муниципального образования |  |  |  |  |
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования) |  |  |  |  |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) |  |  |  |  |
| из внебюджетных источников |  |  |  |  |
| Прочие расходы |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |
| Из бюджета муниципального образования |  |  |  |  |
| из краевого бюджета ( на условиях софинансирования) |  |  |  |  |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) |  |  |  |  |
| из внебюджетных источников |  |  |  |  |

Таблица 5

Паспорт
подпрограммы (наименование подпрограммы муниципальной  программы)

| Соисполнитель муниципальной программы |  |
| --- | --- |
| Участники подпрограммы |  |
| Цели подпрограммы |  |
| Задачи подпрограммы |  |
| Перечень мероприятий подпрограммы |  |
| Показатели подпрограммы |  |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы |  |
| Объемы финансирования подпрограммы |  |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |  |